新闻传播学院党委

开展深入学习实践科学发展观活动的实施方案

根据学校党委《开展深入学习实践科学发展观活动的指导方案》，制定我院开展深入学习实践科学发展观活动(以下简称为“学习实践活动”)的实施方案。

一、指导思想和基本原则

全面贯彻党的十七大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，组织广大师生党员特别是院级领导班子和党员领导干部深入学习实践科学发展观，进一步解放思想，创新办学理念、提高办学质量、强化办学特色、建设和谐学院。通过学习实践活动，使党员干部受教育，科学发展上水平，人民群众得实惠。

贯彻学校学习实践活动“全面推进教育创新，努力增强办学活力”的主题和“解决好将一个怎样的师大带入新校区”这一核心内容。立足学院实际，确定学院学习实践活动的主题是“全面推进学院改革，努力增强办学实力”，核心内容是“加强院风建设，落实改革措施”。要紧密结合省委“干部作风建设年”活动，紧密结合落实学校第六次党代会精神和学院发展三年规划，紧密联系学院整体工作实际，着力解决在一定程度、一定范围存在的发展动力不足、发展思路不清、发展办法不多的问题，全面推进学院整体工作创新，努力形成一些符合我院实际又真正管用的思维观念、实践成果和制度机制成果，为办好学院注入强劲的动力与活力。

学习实践活动要着重把握坚持解放思想、突出实践特色、贯彻群众路线、正面教育为主、实施分类指导的基本原则。参加学习实践活动的范围是院级领导班子和全体共产党员，重点是处级党员领导干部。要安排好教职工党员的学习实践活动，使师生党员提高认识，帮助学校和学院查找、解决问题。学习实践活动要吸收群众全程参与，认真听取群众意见和建议，真诚接受群众监督，把群众满意作为评价活动成效的重要依据。要坚持正面教育为主，查找和剖析问题既要严格要求，又不搞人人过关，不纠缠历史责任，注意保护党员、干部的发展积极性。欢迎非中共党员领导干部参加学习实践活动，并注意听取他们的意见，发挥他们的作用，但不作具体要求。

二、方法步骤

根据学校党委的统一安排，学习实践活动总体时间半年左右，从2009年3月初开始，到8月中旬基本结束，分三个阶段、10个环节进行。

第一阶段：学习调研(3月初至4月底)

本阶段着眼于加强理论武装、初步查找问题、形成科学共识，重点抓好三个环节。

l、组织学习培训。制定学习培训计划，采取个人自学、集中培训等形式，组织党员、干部认真学习党的十七大精神，认真学习《毛泽东邓小平江泽民论科学发展》和《科学发展观重要论述摘编》，学习中央、省委领导同志关于学习实践活动的一系列重要讲话精神。处级党员领导干部还要认真学习《深入学习实践科学发展观活动领导干部学习文件选编》。还要组织各级干部特别是处级干部学习胡锦涛总书记在中纪委十七届三次全会上的重要讲话精神和省委省政府《关于开展“干部作风建设年”活动的意见》以及省委书记张云川同志在全省干部作风建设年动员大会上的讲话。

学院党委和党支部要切实抓好本单位师生党员的学习。集中学习培训时间要达到一周以上。

2、开展调查研究。集中开展“科学发展、寻策问计”调研活动。要研究确定事关学院改革发展的重要调研专题，形成专题调研报告。各支部要结合自身实际情况有针对性地开展调查研究工作，形成调研材料。组织开展“我为学校发展献一策”活动，发动全院教职工和全体同学给学校、学院提出合理化建议。通过设置征求意见箱、开通电子信箱等方式，广泛收集有关信息，对征求到的意见和建议分门别类进行汇总梳理，初步查找出影响制约学院科学发展的突出问题、群众反映强烈的热点难点问题和加强干部作风建设需要解决的主要问题。

3、深化解放思想大讨论。围绕学校学院确定的学习实践活动主题，结合调查研究梳理出来的问题，深入开展解放思想大讨论，引导党员特别是领导干部把思想认识从那些违背科学发展的观念、做法和体制机制的束缚中解放出来，形成解放思想、开拓创新是推进学校科学发展动力的共识。

学院要结合理论学习收获、调研成果以及征求到的意见建议，组织党员干部恳谈会，深入开展交流研讨。

第二阶段：分析检查(5月初至6月上旬)

本阶段要着眼于形成高质量的领导班子分析检查报告，聚焦提炼问题、深刻剖析原因、理清发展思路、创新发展举措，重点抓好四个环节。

1、聚焦提炼问题。组织党员干部对学习调研阶段汇总梳理出来的意见建议进行分析论证和归纳筛选。在此基础上，组织召开党政领导班子会议，结合深化解放思想大讨论形成的共识认真研究讨论，聚焦提炼出影响制约学院科学发展的突出问题，形成《聚集提炼问题报告》，为召开专题民主生活会和撰写领导班子分析检查报告打好基础。

2、开好领导班子专题民主生活会。院领导班子专题民主生活会要以深入贯彻落实科学发展观，进一步推动科学发展为主题。民主生活会前要认真做好准备，领导班子成员之间会前要沟通思想，要认真听取群众意见，结合各自的思想实际和岗位职责撰写发言材料；民主生活会上，要认真查找个人和班子在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题、影响学院和谐稳定的突出问题、党性党风党纪方面群众反映强烈的突出问题以及工作作风方面存在的主要问题，深刻分析原因，努力统一思想、形成共识。主要负责同志要带头查找问题，带头剖析原因，带头开展批评与自我批评。学院领导班子成员民主生活会要扩大列席人员范围并主动接受学校检查指导组指导检查。

3、形成领导班子分析检查报告。学院领导班子分析检查报告要紧密联系实际，在回顾党的十六大以来贯彻落实科学发展观情况，充分运用学习调研、征求意见和专题民主生活会成果的基础上，认真查摆存在的突出问题，深刻剖析形成问题的主客观原因特别是主观原因，总结经验教训，谋划提出符合本学院实际的科学发展思路、主要工作目标和重大工作举措，同时提出加强领导班子自身建设的具体措施。分析检查报告要突出检查和分析这两个环节，避免写成工作总结或工作报告。学院党委书记要全程主持研究撰写工作，努力提高分析检查报告的质量和水平。

学院领导班子分析检查报告初稿形成后，要广泛征求各方面意见，对事关学院发展全局的重大问题应组织有关专家学者进行科学论证。根据征求到的意见和专家论证结果，进行修改完善。

4、听取群众意见。学院领导班子分析检查报告形成后，要以多种形式广泛征求党员干部、教职工和学生的意见。群众提出的正确意见要体现到修改后的分析检查报告中来。

有关安排和学院领导班子分析检查报告需经学校指导检查组审阅。

第三阶段：整改落实(6月中旬至8月中旬)

本阶段要着眼于解决突出问题、完善体制机制，巩固扩大活动成果，重点抓好三个环节。

1、制定整改落实方案。制定整改落实方案要增强针对性，注重操作性。要对查摆出来的突出问题和需要完善的制度，按照轻重缓急和难易程度，分别提出整改落实目标、方式方法和时限要求，明确分管领导、分管部门，使整改落实工作有章可循。整改落实方案制定后，要在学校进行公布，接受群众监督。

2、集中解决突出问题。要按照什么问题突出就集中解决什么问题的原则，把影响制约学院事业科学发展的关键问题，把师生最关心，与师生关系最密切的问题，把干部作风方面存在的最主要问题作为整改重点，还要把大学生就业作为着力解决的重要问题。

对师生员工反映强烈、解决条件比较成熟的问题，要立即整改，力争在学习教育活动结束之前，解决存在的突出问题和师生员工迫切希望的实事；对通过努力有可能解决的问题，要积极创造条件，限期解决；对暂时不具备解决条件的问题，要明确责任，分步解决；对不具备解决条件的问题，要解释说明。

3、完善体制机制。要积极稳妥地推进体制机制创新和规章制度建设。要紧密结合实际，建立健全体现加强管理、改进工作，有利于各项事业科学发展的体制、机制。要认真全面地清理现有规章制度，需要废止的马上废止，需要完善的抓紧完善，需要建立的马上建立，努力形成制度性成果。

按照省委关于“干部作风建设年”活动的有关要求及学校党委要求，结合我院实际，建立健全五项制度：公开承诺制、首办责任制、限时办结制、考核评议制、追究问责制。要围绕这五项制度，出台具体措施。

学习实践活动基本完成时，要组织进行群众满意度测评。测评主要内容是：对解决影响和制约事业发展突出问题的满意度，对干部作风建设成效的满意度，对开展学习实践活动实际效果的满意度。测评结果要上报学校领导小组并以适当的方式在学院公布。

学习实践活动全部结束后，学院要对学习实践活动进行全面总结。

三、组织领导

l、落实领导责任。学院成立学习实践活动领导小组和工作机构，制定活动总体方案并负责活动的组织实施。领导小组由班子成员中党员干部组成，党组织主要负青同志担任组长，并作为开展学习实践活动的第一责任人。领导小组每位成员都要确定一个联系点，深入基层调研指导工作，帮助解决实际问题。

2、加强指导检查。要严格按照三个阶段、10个环节的要求开展活动，坚持标准，严格把关，防止走过场、出偏差。学院指导各支部的活动，了解活动开展情况，及时提出意见建议，督促解决存在问题。

3、加强舆论宣传。要认真做好舆论宣传工作，充分利用学校新闻媒体和校园网等宣传阵地进行思想发动，发挥典型示范作用，营造良好活动氛围。

4积极探索创新。学院要在认真完成规定动作的基础上，结合学院实际，丰富活动方式，创新活动载体，设计自选动作，形成自身特色。

2009年3月9日