附属实验中学党总支

开展深入学习实践科学发展观活动的实施方案

根据《中共河北师范大学委员会开展深入学习实践科学发展观活动的实施方案》（校党文[2009]12号），结合我校三年发展规划中提出的“规范办学、突出特色、打造精品、提升质量”的工作思路，现就我校开展深入学习实践科学发展观活动（以下简称“学习实践活动”），制定如下实施方案：

一、指导思想

全面贯彻党的十七大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照“党员干部受教育，科学发展上水平，人民群众得实惠”的总体要求，组织全校党员、干部和教职工深入学习实践科学发展观，准确理解认识科学发展观，切实贯彻落实科学发展观，转变思想观念，提高领导科学发展的能力，解决突出问题，不断提升教师素质，促进学生健康成长，全面发展。把全校师生员工的积极性引导到全面提升教育质量上来，为开创我校各项工作的新局面、促进学校科学发展提供坚强保证。

二、活动主题

为实现我校三年发展规划的总体目标，为规范办学、打造精品、突出特色、提升质量，促进我校的全面发展，我们确定本次活动的主题是：“积极推进教育创新，全面提升教育质量”。

三、活动范围和方法步骤

（一）范围对象。参加学习实践活动的范围是校级领导干部、科级干部、全体党员。以校级领导干部为重点，延伸到全校教职工。

（二）时间步骤。学习实践活动从2009年3月开始，2009年8月基本结束。分三个阶段进行:

第一阶段：学习调研（2009年3月初至4月底）。主要任务是加强理论武装，初步查找问题，形成科学共识。重点抓好以下三个环节：

1、学习培训（3月7日—31日）。一是建立组织机构和搞好思想发动。3月7－9日成立学校实践活动领导小组，并制定实施方案。3月12日召开动员和部署大会，组织干部、党员学习《中共河北师范大学附属实验中学总支委员会开展深入学习实践科学发展观活动的实施方案》。二是组织深入学习。3月13日——26日采取各支部集体学习和个人自学等形式，学习《毛泽东邓小平江泽民论科学发展观》、《科学发展观重要论述摘编》等。处级领导干部除了学习以上材料之外，还要学习《深入学习实践科学发展观领导干部学习文件选编》和胡锦涛总书记在中纪委十七届三次全会上的重要讲话精神及省委省政府《关于开展“干部作风建设年”活动的意见》，还要学习师大党委李建强书记在动员大会上的讲话。三是举办集中培训。3月２7日采取专题讲座、会议交流等方法，进行集中学习培训。每次学习、培训每人要有笔记。３月28日－31日每人完成一篇心得体会，并从中选出优秀文章上传到师大网站“学习心得”专栏。

2、深入调研（4月1日－15日）。结合我校教育教学等方面实际，围绕学习实践活动的主题，开展有针对性的调研活动。4月１日－10日由班子成员按工作分工牵头负责，进一步做好调查研究工作。广泛征求意见，开展“我为学校发展献计献策”活动，发动我校教职工对学校发展提出合理化建议。通过设置征求意见箱、开通电子信箱等方式，广泛收集有关信息。4月11日－15日对征求到的意见和建议分门别类地进行汇总梳理，初步查找出影响制约学校科学发展的突出问题、群众反映强烈的热点难点问题和加强干部作风建设需要解决的主要问题。通过调研，认真审视学校工作中存在的不符合、不适应科学发展观的问题，努力提高领导班子和党员干部分析和解决实际问题的能力，进一步推动学校科学发展。

3、深化解放思想大讨论（4月16－30日）。16日－25日组织党员围绕“积极推进教育创新，全面提升教育质量”为主题，结合调查研究梳理出来的问题，进行解放思想大讨论。着力转变观念、提高认识，引导全体党员特别是党员干部把思想认识从那些违背科学发展的观念、做法和体制的束缚中解放出来，在什么是科学发展、为什么要科学发展、怎样科学发展等问题上统一思想、形成共识。2５日－30日各支部召开调研成果交流会，开辟校园网专栏、橱窗专栏等。

第二阶段：分析检查（5月初至6月上旬）。主要任务是分析检查报告、聚焦提炼问题、深刻剖析原因、理清发展思路、创新发展举措。重点抓好四个环节：

1、聚焦提炼问题（5月1日—10日）。将学习调研阶段梳理出来的意见建议进行分析论证，归纳筛选。召开党政领导班子会议，认真研究讨论，聚焦提炼出来的影响制约学校发展的突出问题，形成《聚集提炼问题报告》，为召开专题民主生活会和撰写领导班子分析检查报告打好基础。

2、开好两个“生活会”（5月11日—20日）。学校处级领导班子召开检查科学发展观贯彻落实情况专题民主生活会。班子成员合理分工，重点查找个人和整个班子在贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题，查找党性党风党纪方面的突出问题，深刻分析原因，撰写发言材料，开展批评与自我批评。所有党员都要参加以学习实践科学发展观为主题的组织生活会，认真分析、查找自身差距和不足，明确努力方向。

3、形成学校领导班子分析检查报告（5月21日—31日）。紧密联系实际，在充分运用学习调研、征求意见和专题民主生活会成果的基础上，认真检查贯彻落实科学发展观方面存在的问题，深刻分析问题产生的主客观原因，特别是主观原因观，提出贯彻落实科学发展观和加强班子自身建设的思路、举措和办法。

4、组织群众评议（6月1日—10日）。学校领导班子贯彻落实科学发展观情况分析检查报告形成后，组织党员、群众进行评议，同时多渠道听取群众的意见和建议。根据评议情况和群众的意见和建议，对分析检查报告作进一步修改，并进行公布。

第三阶段：整改落实（6月中旬至8月中旬）。主要任务是解决突出问题，完善体制、机制，巩固扩大活动成果。重点抓好三个环节：

1、制定整改方案（6月 11日—18日）。针对查找出来的突出问题和教职工反映的比较集中的意见，制定整改落实方案，使整改落实工作有章可循。在大会上公布整改落实方案，每个教研组一份。明确分管领导、分管部门，接受群众监督。全体党员要围绕制定、落实整改方案，积极建言献策，努力转变作风、改进工作。

2、解决突出问题（6月19日—27日）。坚持什么问题突出就重点解决什么问题的原则，集中力量解决影响和制约学校科学发展的关键问题。就我校实际来说，主要问题有：怎样结合中、小学一条龙办学管理特点，使学校整体实现科学发展；如何突出特色，打造精品，提升办学质量；如何完善奖惩制度，充分调动教师的积极性；如何解决资金不足，进一步改善办学条件；如何深化教育科研，提高教育科研的针对性和实效性等；我校作为师大附属单位，如何利用好师大的优势资源，促进我校发展。应以上述问题作为整改重点，进一步明确科学发展的工作思路、工作方向和工作方法。

3、完善体制机制（6月28日—8月10日）。从促进科学发展、加强学校党建和学校建设的需要出发，积极稳妥地推进体制机制创新和制度建设。认真清理现有的规章制度，有的加以废止，有的需要重新制定，重点解决一些制度缺失的问题。根据新情况和新要求，进一步建立和完善符合科学发展观要求的相关制度，逐步形成保障和促进科学发展的制度体系。

学习实践活动基本结束时，认真做好活动的总结工作，召开总结大会，向党员群众通报。按上级党委的部署，对学习实践活动进行满意度测评，并将测评结果进行公布。把解决突出问题、群众是否满意作为评价学习实践活动成效的重要内容。根据测评情况，进一步完善整改措施，建立持续解决机制，确保在学习实践活动中尚未解决的问题能够得到有效解决。

四、保障措施

开展学习实践活动，是全党政治生活中的一件大事。我校党总支将把学习实践活动摆在重要议事日程上，高度重视，精心组织。把深入学习、提高认识贯穿始终；把解放思想、改革创新贯穿始终；把解决问题、完善体制机制贯穿始终；把依靠群众、发扬民主贯穿始终。确保活动取得实效。

1、加强组织领导。我校成立学习实践活动领导小组，领导小组由班子中党员干部、支部书记和各级部主任党员干部组成。领导小组下设办公室，对学习实践活动进行具体指导。学校主要负责人为党总支李晨英书记，也是学习实践活动第一责任人。学校领导班子成员要在学习实践活动中起表率作用，努力做到“五个一”。即带头深入学习，撰写一篇心得体会；带头调查研究，形成一份有价值的调研报告；带头指导工作，抓好一个学习实践活动联系点；带头破解难题，协调解决一件以上群众反映强烈的热点难点问题；带头推动创新，指导建立一项促进科学发展的机制。

2、抓住重点环节。我校要严格按照三个阶段、10个环节开展工作，一个环节一个环节地抓落实，在组织领导、计划安排、活动载体上动脑筋，求创新，保证学习实践活动顺利开展，务求实效。

3、做好舆论引导。充分运用宣传栏、校园网等宣传手段，大力宣扬科学发展观的科学内涵、精神实质和根本要求，宣传开展学习实践活动的重大意义，表彰学习实践科学发展观的先进典型，公布学习实践活动的部署、要求、做法、经验和成效。积极开展各种形式的学习实践活动（如班队会，征文等），精心设计每一个活动项目，在师生中努力营造开展学习实践活动的浓厚氛围，促进学校、教师与学生的共同发展。

4、注重统筹兼顾。正确处理开展学习实践活动与做好各项工作的关系，既不能脱离工作实际搞纸上谈兵，也不能因为工作繁忙而敷衍。坚持把学习实践活动同做好各项工作结合起来，以学习实践活动推动各项工作的开展和创新，以各项工作的新成果衡量和检验学习实践活动的新成效，真正做到两手抓、两不误、两促进。

2009年3月9日