内部资料  注意保存

河北师范大学深入学习实践科学发展观活动

简     报

第 58 期

中共河北师范大学委员会深入学习实践科学发展观

暨“干部作风建设年”活动领导小组办公室     2009年9月14日

河北师范大学深入学习实践

科学发展观活动整改落实方案

学习实践活动开展以来，学校党委紧紧围绕“全面推进教育创新，努力增强办学活力”这一主题，圆满完成了学习调研和分析检查阶段的各项任务。为将学校领导班子分析检查报告提出的思路、任务和措施落到实处，特制定本方案。

一、指导思想

以科学发展观统领学校各项工作，围绕把我校建设成高水平、有特色新型师范大学的目标，着力转变不适应、不符合科学发展观的思想观念，切实解决影响和制约学校科学发展的突出问题，建立健全学校科学发展的体制机制，努力提高领导学校科学发展的能力和水平，进一步凝聚共识、形成合力，推动学校各项工作实现又好又快发展。

二、基本原则

（一）全面整改，突出重点。按照科学发展观的要求，对影响和制约学校科学发展的根本问题、教职工关心的热点难点问题、党性党风党纪方面存在的突出问题，进行认真、全面的整改。同时要抓住主要矛盾，把制约与影响学校建设发展的突出问题作为整改的重点。

（二）立足当前，着眼长远。根据轻重缓急和难易程度，把近期整改和远期整改结合起来，既要抓住当前，从最迫切、最需要解决的问题入手，确保学习实践活动见实效，师生员工得实惠；又要着眼长远，在深入调研、科学论证的基础上，进一步理顺学校的发展思路和规划，建设推动科学发展的长效机制。

（三）抓住关键，统筹兼顾。整改落实工作既要紧紧围绕学校内涵建设和新校区建设两大任务，又要特别注意做到统筹兼顾，把整改工作与日常工作结合起来。各单位各部门的整改，要围绕学校的总体整改落实方案进行，同时着眼于解决自身存在的问题，做到上下联动、左右互动、相互衔接、互相促进。

（四）细化举措，明确责任。整改落实工作要坚持从实际出发，整改任务和措施要尽可能分解细化、具体化，有针对性和可操作性，做到“四明确一承诺”，即明确整改落实项目、明确整改落实目标和时限要求、明确整改落实的具体措施、明确相关领导和部门单位的责任；整改落实方案制定后，采取发文和校园网的方式向党员群众公布，做出公开承诺，接受群众监督。

三、整改内容和措施

（一）强化教师教育办学定位，完善发展战略，创新发展举措，进一步激发办学活力（负责领导：李建强）

1、强化教师教育办学定位，积极谋划推进教师教育创新的新思路、新举措；积极寻求与基础教育合作，开辟服务基础教育的新途径，搭建服务基础教育的新平台；进一步加强我校教师教育改革成就的总结与宣传，争取中央与地方各级政府和各级教育行政主管部门的支持；以教师教育的全面创新，提高师资培养培训质量和服务基础教育的能力。（责任单位：教务处、顶岗支教指导中心、教育学院；完成时限：长期坚持）

2、进一步密切与社会的联系，认真谋划开放化办学新举措。积极争取和利用社会资源，并以社会需求为导向推进办学方式、培养模式和课程体系的改革，培养培训适应社会需要的基础教育师资和各类应用型人才。充分发挥我校学科齐全和基础理论研究的优势，谋划推动应用研究的措施，大力推进应用研究，在信息技术、生化制药等应用研究方面实现新的突破，提升学校整体应用研究水平和科技服务地方的能力。（责任单位：科技处、教务处；完成时限：2009年12月底初见成效并长期坚持）

3、抓好校院两级领导班子建设。修订和完善校院两级党委中心组学习制度，建立学校领导班子工作务虚会制度，加强政治理论学习和对高等教育规律的研究，增强校院两级领导班子抓大事、谋发展的能力。认真贯彻民主集中制和党委领导下的校长负责制，完善党委常委会、校长办公会和党政领导班子会议事制度，抓好中层班子党政联席会议制度的落实，努力解决校院两级班子建设中存在的发扬民主不够、正确集中不够、开展批评不够、强调纪律不够的问题。认真落实日常工作和廉政建设“双岗双责”制，自觉接受师生的监督。完善干部选拔任用制度，切实提高选人用人的公信度。坚持德才兼备、以德为先的用人标准，拓宽选人视野，打破论资排辈，把那些确有才干、实绩突出、群众拥护，想干事、会干事、干成事的干部选拔上来。（责任单位：组织部、宣传部、纪委；完成时限：2009年12月底初见成效并长期坚持）

4、以改革创新的精神加强党建和思想政治工作。充分调动各级干部和广大师生创新创造的积极性，在全校上下形成靠创新求突破、以创新促发展的良好氛围，为学校实现科学发展注入强大的思想动力，提供坚强的组织保障。（责任单位：组织部、宣传部；完成时限：2009年12月底初见成效并长期坚持）

（二）建设好新校区，并以此为契机推进体制机制创新，提高科学管理水平（负责领导：蒋春澜）

5、按照规划设计方案组织好新校区建设，加强监管、合理调度，保证工程质量，确保2010年底如期完工。切实做好新校区建设融资、旧校区土地置换等工作，确保稳定的资金来源和学校财务安全。（责任单位：新校区建设办公室、财务处；完成时限：2010年底）

6、适应新校区集中办学的需要，以实现资源共享为目标，推进仪器设备、图书资料、教学资源、数据信息、后勤保障等管理体制的创新，为顺利迁入新校区提供体制机制保障。（责任单位：设备处、图书馆、教务处、计算机网络中心、后勤集团；完成时限：2009年12月）

7、进一步发挥学术委员会在学术决策、岗位聘任、学术评审等重大学术问题中的决策作用。组建本科专业建设专家组、大型仪器设备管理委员会、图书资料工作指导委员会等专门工作委员会，在各项管理工作中充分听取专家学者的意见。出台学校《教职工代表大会工作规程》、《二级教代会制度暂行办法》，加大校务公开力度，提高学校的民主管理水平。（责任单位：科技处、教务处、设备处、图书馆、校工会；完成时限：2009年12月）

8、做好学校规章制度的“废、改、立”工作，辑印学校《规章制度汇编》。（责任单位：学校办公室、法制办公室；完成时限：2009年10月）

（三）加强干部队伍建设，提高基层党建水平，为学校的科学发展提供坚强的组织保障（负责领导：吕文一）

9、出台《加强中层干部队伍建设实施意见》，加强干部工作的规范化和制度化建设；通过举办干部培训班、组织干部到重点大学参观考察、挂职锻炼等方式，提高干部队伍的能力；推进干部轮岗交流，完善《中层干部考核办法》，激发干部队伍活力。（责任单位：组织部；完成时限：2009年11月）

10、制定《做好发展学生党员工作实施意见》，认真落实《建立政治导师制加强高知识群体发展党员工作的意见》，切实做好在学生群体、高知群体、中青年教师中发展党员工作；出台《加强顶岗实习支教党建工作的实施意见》，对学校加强和改进教职工党支部、学生党支部建设意见的落实情况进行调研、检查，积极推广基层党支部活动优秀案例，修订党内评优办法，增强基层党支部的凝聚力和战斗力。（责任单位：组织部；完成时限：2009年9月完成新出台办法的制定工作，其他工作2009年11月完成）

11、深化思想政治理论课教学改革，强化实践环节、完善考核考试方法，充分发挥理论课教学的主渠道、主阵地作用；进一步推进马克思主义者培养工程、学生科技创新行动计划实施方案，通过开展庆祝建国60周年主题教育活动、评选自立自强大学生等，培养和激励学生全面成才；推广辅导员班级博客，建立学生专题网站，积极探索网络思想教育的新模式；制定相关办法，评选“三育人”先进典型，进一步营造全员育人的氛围。（责任单位：宣传部、学工部、团委、工会、“两课”教学部；完成时限：2009年12月）

12、出台《辅导员队伍建设实施办法》、《专职辅导员行政职级晋升暂行办法》，修订《辅导员工作条例》、《辅导员考核办法》、《优秀辅导员评选办法》等，加强辅导员队伍建设。（责任单位：学生处；完成时限：2009年9月）

（四）推进文化创新，整顿校园秩序，创造良好环境（负责领导：周有林）

13、深入挖掘学校历史文化内涵，通过办好校报《文化百年》栏目、辑印相关史料、加强对新生的校史教育等方式，弘扬学校优秀文化传统；做好新校区景观、道路、设施命名的准备工作，在新校区校园中彰显师大的文化底蕴；开展校歌征集活动，构建以校标、校徽、校歌、校旗等为基础内容的学校形象识别系统。（责任单位：宣传部；完成时限：2010年7月完成形象识别系统，其他2009年12月完成）

14、总结我校文化产业发展经验，加强文化产业发展规划和管理，通过政策引导、整合资源、培育人才、资金扶持等措施，逐步构建我校文化产业发展体系，壮大文化产业规模，促进我校文化产业健康快速发展。（责任单位：宣传部、校产办、报刊集团、国际咨询服务中心；完成时限：2009年12月见成效）

15、整顿校园秩序，加大校园综合治理力度。重点拆除东区北院泵房西侧铁皮屋、3号学生楼东侧眼镜店、旧招待所北侧报亭、公寓2、3号楼之间临建、大学生活动中心北侧临建；关闭图书馆楼梯下面的商店和校医院的商店、书店等，收回开水房东侧的出租屋（交学生处管理），净化校园环境。（责任单位：保卫处、后勤集团、校医院、图书馆；完成时限：2009年8月）

彻底清理校园内小摊小贩，加强家属区商贩的治理，确保不反弹；加强机动车进出、停放的管理和自行车存放点的看管；加大巡逻密度，在一些重点部位安装电视监控设备，确保校园安全；积极动员师生参加治安防范工作，形成群防群治的局面。（责任单位：保卫处；完成时限：2009年9月见成效并长期坚持）

（五）巩固基础研究优势，提高应用研究水平，为河北经济社会发展提供有效服务（负责领导：高福禄）

16、修订学校《科研奖励办法》、《科研基金管理办法》，加大对有重大影响的高水平成果的奖励力度。（责任单位：科技处；完成时限：2009年9月）

17、加大项目培育力度，积极做好国家基金的项目申报、论证等工作，今年承担国家基金项目要达到30项以上，继续保持我校承担国家基金项目在全省高校的领先地位。（责任单位：科技处、各相关学院；完成时限：2009年12月）

18、大力推进应用研究，重点推进3G移动视频自适应技术的产业化、生物化学学科与石药集团共建研发机构、物理学科与中国电子科技集团第十三研究所的合作、生物学科与省农科院的合作、小麦新品种的研发和扩大种植面积工作；启动与石家庄中润制药有限公司、唐山和瑞公司的合作项目；完善已经启动的“校企联盟”建设，组织相关学院有针对性地走访地方企业，利用一年的时间，再建3-5个合作研究室或开发基地。（责任单位：科技处、各相关学院；完成时限：2009年12月见成效）

19、发挥学校大型仪器设备管理委员会的作用，加强对大型仪器设备购置的论证和统一调配；修订《大型仪器设备管理办法》，建立大型仪器设备专门网站，强化大型仪器设备集中统一管理；加强监督检查，严格奖惩制度，提高仪器设备使用率。（责任单位：设备处、实验中心；完成时限：2009年12月）

（六）加强学科建设，提高研究生培养质量，为高水平大学建设提供重要支撑（负责领导：王长华）

20、以加强一级学科和学科群建设为导向，进一步修订学科建设发展规划；坚持分类指导、分层次建设，进一步优化学科发展格局；强化国家、省、校三级重点学科的示范带动作用，加大对细胞生物学国家重点学科的投入，确保其在国内同类学科中的比较优势；支持省强势特色学科和重点学科的发展，力争在2015年前再建成1-2个国家级重点学科和5-6个博士学位授权一级学科。（责任单位：学位办公室；完成时限：2009年12月前完成学科规划的修订工作）

21、制定并实施高水平学科带头人引进和培养计划、国际交流培养计划、国内合作培养计划，加强高水平学术带头人、创新团队和学科梯队建设。落实学科三级管理体制，充分发挥学科负责人的引领带动作用，在条件成熟的学科试行首席专家制；推行项目化管理模式，引入信息化管理手段，出台《学科建设绩效考核评估办法》，提高学科建设效益。（责任单位：学位办公室；完成时限：2009年12月）

22、推进研究生招生制度改革，改善研究生生源质量；创新培养模式，修订研究生培养方案，通过与国内外高校合作培养、优化课程教学、完善奖惩激励机制、加强学位论文质量监控等有效措施，提高研究生培养质量和对学校的科研贡献率；面对研究生就业选择的多样性，突出应用型人才培养的特点，增强研究生的社会适应力；加快发展专业学位研究生教育；完善研究生导师考核评价指标体系，建立研究生导师定期考核、培训及交流制度，对新任导师进行岗位培训，提升导师的责任意识和指导能力；适时召开研究生导师工作经验交流会，总结经验，改进工作。（责任单位：研究生教育学院、学位办公室；完成时限：2009年12月）

23、加强文献资源和信息资源建设。全面调研学校文献资源，做好新校区文献资源总体布局方案；做好在新校区建设普及学习型综合性图书馆，以及组建文史、政法经管、教育心理科学、自然科学、外语、艺术6个研究性学科资料中心的调研和准备工作。（责任单位：图书馆；完成时限：2009年12月）

做好在新校区建设学校数据中心的准备工作。启动学校公共数据库建设，完善现有教务管理系统、“校园一卡通”系统，建设学校人事管理系统、学生综合管理系统和科研管理系统，并实现互通共用。（责任单位：信息化办公室、计算机网络中心、教务处、人事处、学生处、科技处；完成时限：2009年12月）

（七）以建设高水平人才队伍和激发办学活力为目标，加强和改进人事工作（负责领导：王春丽）

24、遵循“按需设岗”的原则，科学合理地设置各级各类工作岗位，明确不同岗位的工作职责和任职条件，通过实施岗位聘任管理，实现由身份管理到岗位管理的转变。完善专业技术人员、党政管理人员、后勤服务人员考核评价办法，建立以工作业绩为主导，以品德、知识、能力等要素衡量人才的科学考核评估体系。启动机关及直属单位的管理体制改革，探索以岗位管理为基础的职员制。（责任单位：人事处；完成时限：2009年12月）

25、加大高层次人才的引进和培养工作力度。修订《高层次人才引进及高水平团队建设方案》，围绕学科建设主攻方向，以团队建设为主，有计划分层次地做好人才引进工作；制定并抓紧实施《高层次人才培养发展规划》，鼓励中青年骨干教师与国内外知名大学的团队和个人合作，到国内外知名大学进行访问或学术交流，提高学术水平和创新能力；本着“分级培养、目标管理、全程跟踪、定期考核、适时调整、能进能出”的原则，建设高层次人才后备梯队。（责任单位：人事处；完成时限：2009年12月完成方案和规划的制定工作，并长期坚持）

26、制定学校《教师职业道德规范条例》，对教师教书育人提出明确具体要求；坚持师德考核在职称晋升、岗位聘任和工作考核的“一票否决制”，将师德考核“软指标”，变成“硬条件”。（责任单位：人事处；完成时限：2009年9月）

27、修订学校《专业技术职务任职资格评审实施细则》，探索建立对教师教学工作考核的科学指标体系，对教学业绩特别突出的人员在职称评审中给予政策倾斜，将教学与科研并重的要求落到实处。（责任单位：人事处、教务处；完成时限：2009年9月）

（八）搞好新校区基本工程建设，提高后勤医疗服务水平（负责领导：陆军恒）

28、在抓好新校区一期工程建设的同时，抓紧做好新校区其他地上附着物的搬迁工作：2009年7月完成塔冢灵堂拆迁，8月中旬解决308国道产权转移问题，12月前完成恒洁食品厂、鱼鹰油漆厂和城肥处理厂的拆迁；年底完成新校区所有工程的招标工作，确保2010年底整个新校区建设如期完工。（责任单位：新校区建设办公室）

29、着手对现有后勤资源进行整合，对校区管理格局、核算办法、财务机制、监控机制进行科学设计，做好迁入新校区的准备工作。借鉴同类优秀企业的服务规范，全面修订《后勤集团服务标准》，引入ISO9001质量管理体系、ISO2000食品安全管理认证体系，降低运行成本，提高服务质量。（责任单位：后勤集团，完成时限：2009年12月）

30、强化校医院的服务职能和主动服务师生意识，大力加强医德医风建设，努力提升师生满意度；加强考核管理，严格奖惩制度，对于受到师生实名举报和投诉的医务人员，给予处罚，问题严重者调离工作岗位；通过多种渠道、多种形式，加强与师生的沟通和交流，切实提高服务质量。（责任单位：校医院；完成时限：2009年10月见成效并长期坚持）

31、制定东校区南院高层公寓分配方案，年底实现入住；完成房产证的办理工作；积极创造条件，在新校区建设青年公寓。（责任单位：校园规划建设处；完成时限：2009年12月）

（九）以提高学生培养质量为目标，深化本科教育教学改革，改善学生的教育管理和服务（负责领导：戴建兵）

32、完善专业设置，规范新上专业教学，修订专业发展规划。对现有专业进行认真分析、论证，对学校近5年新上专业进行全面评估，形成学校《现有专业分析报告》和《新上专业评估报告》，并以此为基础，完善学校专业发展规划。（责任单位：教务处；完成时限：2009年12月）

33、加强各专业基础课程建设，培养学生扎实的专业知识。鼓励各学院开设有利于学生全面发展的实用公选课程，如文化历史类、礼仪类、艺术鉴赏类、人际交往类、计算机网络及软件操作类等，并采取网上介绍、专门课程推介及印制宣传手册等多种形式，加强对公共选修课的课程介绍，给学生提供更多的课程选择。（责任单位：教务处；完成时限：2009年11月见成效）

34、面向基础教育改革，修订并逐步完善教师教育课程体系；制定专门方案，强化师范生从教技能和从教基本功训练，提高教学能力；丰富顶岗实习支教内容，完善顶岗实习支教学生管理、教学指导与考核评价体系，提高学生实习质量；加强教师教育研究中心建设，搭建学科教学论教师与基础教育密切联系的平台，打造深入基础教育一线的高水平的教师教育专家队伍；在时机成熟时成立教师教育学院，推行“4+2”人才培养体制。（责任单位：教务处、顶岗支教指导中心、教育学院；完成时限：2009年10月见成效并长期坚持）

35、认真查找非师范专业学生培养中存在的问题，面向社会需求，完善非师范专业课程建设，制定《非师范专业学生实践能力培养方案》，提高非师范专业学生的动手能力。到2010年6月，每个非师范专业建成3—5个实习基地。（责任单位：教务处、相关学院；完成时限：2009年10月）

36、加强教学管理，严肃教学基本规范、严肃学生学习纪律，对有违规范、触犯纪律的行为，严肃处理。适应新校区集中办学的需要，完善各项教学管理规章制度；打破原有教学资源配置模式，改变条块分割的办学格局，建立起以统配全校教室、实验室等教学资源为目的的新型管理机制和管理制度。（责任单位：教务处；完成时限：2009年10月）

37、切实做好学生管理和服务工作。修订《学生综合测评条例》、《国家助学贷款管理办法》等学生管理条例，制定《经济困难学生资格认定管理办法》、《大学生心理危机干预实施办法》，进一步完善制度，改进管理，在评奖评优、贫困生救助、心理健康咨询等方面为学生提供更好的服务。深入开展“阳光体育运动”，增强学生体质。（责任单位：学生处、公共体育教育部；完成时限：2009年9月）

引导鼓励毕业生面向基层就业，确保将“农村特岗计划”、“到村任职”、“应征入伍”等基层就业项目落到实处；建成基层就业项目信息库，形成基层就业项目毕业生跟踪服务与信息反馈机制；完成首批学士后工作站人员的聘用工作，规范工作站的管理；搞好职业指导课程体系建设，积极拓展就业市场，为学生就业提供有效指导和服务；通过对自主创业实践项目进行资助，鼓励学生自主创业。建立就业与招生挂钩制度，根据就业状况对下一年度的专业招生计划进行调整。（责任单位：招生就业处、学生处、团委；完成时限：2009年9月见成效并长期坚持）

（十）完善监督检查机制，转变机关作风，为学校健康发展提供有力保障（负责领导：马胜平）

38、加大学校廉政建设各项规章制度的落实力度，确保各项工作健康运行；以查办权钱交易和严重侵害教职工利益的案件为重点，保持查办案件的工作力度；针对在办案中发现的体制、机制、制度方面的问题，帮助发案单位总结经验教训，建立和完善反腐倡廉长效机制。（责任单位：纪委、监察处；完成时限：长期坚持）

39、加强对新校区建设招投标、采购和建设工程的监督，将新校区建设成为廉洁工程。加强对重点领域、薄弱环节以及师生关注的热点难点问题的监督检查，强化事前、事中、事后监督，做到权力运行到哪里、监督就延伸到哪里；创新监督形式，坚持基层报告与检查相结合、定期检查与不定期检查相结合、专项检查与综合检查相结合，提高监督实效。（责任单位：财务处、纪委、监察处、审计处；完成时限：长期坚持）

40、加强干部队伍作风建设，强化“以人为本，基层为先”的意识，增强干部主动服务师生的责任感；修改完善《机关作风建设“双十条”规定》，建立健全公开承诺制、首办责任制、限时办结制、考核评议制、追究问责制，实行限时默认制。通过严肃工作纪律，检查落实制度，促进机关作风的转变。（责任单位：组织部、纪委、机关党委；完成时限：2009年8月）

四、整改工作要求

（一）加强组织领导，建立健全机制。整改落实阶段是学习实践活动最出成果、最见实效的阶段，也是广大党员干部群众最为关注的阶段。学校党委对此高度重视，书记、校长对整改落实工作负总责，学校领导班子成员各负其责，抓好分管事项；各部门各单位主要负责人是第一责任人，要充分发挥主观能动性，确保按质按量按时完成整改落实任务。要建立督促检查制度和责任追究制度，督促责任部门集中时间、集中精力抓好整改落实工作。

（二）按照职责分工，加强组织协调。责任单位要树立大局意识和责任意识，按照任务分工，认真履行整改落实责任。对于每项具体工作，要提前谋划、周密设计。对于需要其他部门支持或涉及几个责任单位的整改落实任务，要注重统筹，主动沟通，协调配合，努力形成协调联动、齐抓共管的局面。

（三）切实转变作风，狠抓工作落实。要大力弘扬求真务实之风，狠抓整改任务的落实，抓具体、抓到位，真抓实干，抓出实效。学校领导要充分发挥表率作用，带头抓整改、办实事、解难题、促发展。责任部门要逐条逐项地分析，按照时限要求抓紧拿出解决问题的有效措施和具体办法。对于涉及体制机制的问题，要充分论证，深入研究，注重政策性和科学性，积极稳妥地为学校科学发展营造良好的政策制度环境。

（学习实践活动领导小组办公室宣传组供稿）

报: 河北省委学习实践科学发展观活动领导小组办公室

河北省委教育工委高校学习实践科学发展观活动领导小组办公室

省委教育工委第一指导检查组

送: 学校各位书记、校长，党委常委；学校各民主党派负责人

发: 各基层党委、党总支、直属党支部、基层党支部；各学院、

各单位

——————————————————————————————

（共印700份）